一、企业概况

| 一、申报单位基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 重庆江北化肥有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址 |  | 重庆市渝北区悦来镇清南村清溪口1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 401120 |
| 企业规模 |  | 中型 |  |  |  |  | 所属行业 |  |  | 化工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 隶属关系 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管单位 |  | 重庆市渝北区经委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经济类型 |  |  |  | 股份制 |  |  | 信用等级 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 刘华 |  |  |  | 电话 | 023-67483060 |  |  |  | 企业信息化管 理部门 |  |  |  |  |  | 办公室 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | 023-67483085 |
| 项目承担 部门 |  | 办公室 |  |  |  | 电话 | 023-67483135 |  |  |  | 项目负责人及 职务 |  |  |  |  |  | 曾永寿 副总经理 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | 023-67483074 |
| 申报联系 人及职务 |  | 杨川 |  |  |  |  | 电话 |  | 023-67483135 |  |  |  |  | 手机 | 13996021918 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  | 023-67483060 |
| 二、申报单位上一年度主要经济指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工业总产值 |  |  | 销售收入 |  |  |  | 税金 |  |  |  |  | 利润 |  |  |  |  |  | 出口创汇 |  |  |  |  |  |  | 资产负债率 |  |
| 22293万元 |  |  | 21869万元 |  |  |  | 1002万元 |  |  |  |  | 4437万元 |  |  |  |  |  | ---- |  |  |  |  |  |  | 31.6% |  |
| 三、企业信息化建设情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业信息化已投 入经费（万元） |  |  |  | 300 |  |  |  | 企业职 工人数 |  |  | 644人 |  |  |  |  | 信息化工 作人员数 |  |  |  |  | 2人 |  |  |  |  |  |
| 四、项目主要情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 重庆江北化肥有限公司ERP项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 内容 及 建设 目标 | ERP项目涉及公司的全部部门及5家控股公司，包括财务总帐、应收管理、应付管理、成本核算、存货核算、固定资产管理、财务分析、电子报表、销售管理、库存管理、采购管理、磅房管理、人事管理、工资管理、设备管理、质量管理、生产管理、生产统计、综合统计、基础数据管理、总裁查询共21模块。 总体目标：技术上具有先进性，应用上安全可靠，满足集团化应用需求，实现网络化随时随地办公，建成中型集团化企业应用的经典案例。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目完成时间 |  |  |  |  | 项目经费（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 总 投 资 |  |  |  |  |  |  |  |  | 自 筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 贷 款 |  |  |
| 2006年12月 |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合作单位 |  | 北京华夏新达软件股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 立项理由

我公司有较好的信息化基础和应用经验。1992年至1995年间，我公司自行开发了物资管理、财务管理、工资管理、人事工资、销售管理、固定资产、辅助决策等MIS软件，并于1996年通过原重庆市化工局、市科技领导小组办公室组织的验收，在市化工系统中处于较为先进的水平，在我公司得到广泛、持续、有效的应用，并推进我公司信息化水平不断提高。 由于有成功的开发和应用经验，我公司对管理信息化极为重视。我公司实施ERP项目的理由在于： 1、原MIS系统是在DOS、UCDOS平台下开发，开发工具主要是FoxBase+，在目前的Windows平台上运行十分困难，加之数据的安全性降低，原MIS从技术角度讲已经落后，不能适应目前的主流软硬件平台，必须升级换代。 2、随着公司的发展，企业规模不断壮大，尤其是集团化的发展，控股公司越来越多，而且分布在不同地域，加速企业数据流程，监控制各控股公司的运行显得十分紧迫。 3、管理水平不断提高，公司管理流程日渐进步和成熟，大批量的数据需要共享应用，企业资源需要整合利用，实施ERP成为我们的必然选择。 由于该次信息化项目涉及的业务宽，部门多，地域宽，对公司未来的发展和建立竞争优势具有重要的战略意义，ERP立项经过了公司董事会的同意。

- 实施方案

- 实施方式 经过对用友、金蝶、哈工大软件、北京三维、重庆森鑫炬等公司近两年的考察，我们最终选择了ERP实施100％成功、采用最新开发工具(C#)、有先进的二次开发辅助工具的北京华夏新达软件股份有限公司合作。采取合作建设的方式，即：以华夏新达ERP产品为基础，根据我公司的需要进行二次开发，并负责总公司部份的实施，控股公司主要由我公司自主实施。 我公司和北京华夏新达软件股份有限公司，双方各自成立项目组，共同推进项目。 我公司项目组主要负责业务需求的说明和确认、基础数据的准备、形成ERP应用的培训和维护队伍，具体组织如下： 项目负责人：李乾华 项目经理：杨川 项目成员：肖中均、田时静、刘天云、刘承容、杨涛、闫成林、李华秀、周毅、杨川 北京华夏新达软件股份有限公司项目组主要负责需求调研及需求文档的书写、需求确认、需求评审、需求设计、设计评审、软件编码、软件测试、现场实施、售后服务，具体组织如下： 项目负责人：吴鹏翎 项目经理：柴娟伟 项目组成员：塔拉、范明燕、张忠森、张恒； 开发团队：北京华夏新达软件股份有限公司实施部开发组（25人）； - 项目技术路线 我公司的ERP管理软件名称：新世纪/ERP.net。 新世纪/ERP.net采用微软.net技术路线，为企业提供了一个全新的ERP平台，能促进企业的信息互通和资源的集中管理，提高企业生产效率，降低管理成本，提升企业核心竞争力。该系统基于微软Windows Server 2003、SQL Server 2000、.NET Framework 等多项产品和技术，构建起一个安全、可靠及可扩展的信息体系架构。 新世纪/ERP.NET的技术架构包括： - 系统平台：服务器端应用程序的运行平台为Windows server 2003/Windows 2000 server，客户端应用程序的运行平台为Window 2000/XP。 - 数据库管理系统：MS SQL Server 2000，管理整个ERP系统的数据资源。 - 计算平台：.NET Framework，提供一个高度分布式的面向对象的应用程序开发和运行环境。 - 功能组件集合：系统所需的功能划分由该集合中的组件一一实现。 - ERP解决方案平台：包含了新世纪/ERP.ne t所有的解决方案 ` .NET是 新世纪/ERP.net采用的主要技术，围绕Web Services展开。Web服务是紧密耦合的、高效的n层计算技术与面向消息的、松散耦合的Web概念的结合。用户通过标准的互联网协议来访问Web服务，可以使用任何语言在任何平台上完成功能，只要他们能够创建和使用为Web服务界面所定义的消息。新世纪/ERP.net完全采用Web Services交互数据，使得企业信息管理平台的集成复杂性和成本的降低成为可能。 .NET技术结构关系图 新世纪ERP.NET技术结构关系图 综上可知，新世纪/ERP.net具有先进而合理的技术架构，支持最新的64位数据处理，支持大型的分布式应用，具备良好的安全性，能够准确，稳定，高效地管理企业信息资源；能够根据企业具体情况，灵活地加以构建或扩展；支持第三方应用集成。 - 项目实施进度 本项目总体实施时间跨度; 开始时间; 2005-08-21; 共 112天. 结束时间; 2006-12-31. 大阶段; 主要子阶段; 开始时间; 结束时间; 责任人; 标志性文档. 项目准备/启动; 任命项目经理; 2005-08-18; 2005-08-18; 部门经理; 项目经理任命书. 成立项目组; 2005-08-18; 2005-08-18; 项目组织机构. 项目规划; 项目定义; 2005-08-18; 2005-08-19; 项目经理; 项目实施条件确认单. 用户方培训; 2005-08-22; 2005-08-22; 培训签到表. 项目需求调研; 现场调研; 2005-08-22; 2005-09-02; 项目组; 需求调研说明书. 项目客户化; 需求分析、评审; 2005-09-05; 2005-09-09; 项目经理; 需求规格、差异报告 需求评审报告. 设计、评审、编码、测试; 2005-09-09; 2005-10-10; 职能组长; 系统设计说明书. 集成测试; 2005-10-10; 2005-10-20; 项目经理; 测试报告. 程序封闭; 2005-10-20; 2005-10-21; 职能组长; 打包申请、配置审计. 项目现场实施; 前期准备; 2005-10-24; 2005-10-31; 项目组; 功能确认单 期初数据导入确认单. 开始运行; 2005-11-01; 2005-11-30; 项目组; 系统运行备忘录. 系统验证; 2005-11-21; 2005-12-02; 项目组; 系统验证报告. 5家分公司实施; 2006.1.1; 2006.6.30; 公司项目组. 项目验收; 2006-12-01; 项目经理; 验收报告. 项目维护; 2005-12-10; 2006-12-31; 维护人员; 维护计划. - 系统的使用 根据整体进度安排，项目组2005-10-24开始给我公司使用ERP系统的关键用户进行一周演示、培训、基础数据导入等工作。 2005-11-01日开始使用，对用户进行集体培训和手把手辅导，辅导使用1个月后，北京华夏新达软件股份有限公司项目组回北京，我公司开始独立使用系统，北京华夏新达软件股份有限公司项目组进行远程指导和维护。5家控股公司也在逐步实施的投运过程中。 5、系统的维护 新世纪ERP由于采购.NET+C#开发，系统维护十分方便： 1、有功能强大、方便好用的二次开发工具； 2、可以远程维护； 3、软件更新自动升级，不需重新安装； 4、项目完成后，我公司将取得用户程序的所有源代码。 维护类型为：电话访问、现场走访、远程维护 维护分三个阶段： 第一阶段（高频回访）：每两天用电话进行回访。时间为第一个月。时间：2005-12-12—2005-12-31。 第二阶段（中频回访）：每周用电话进行回访。时间为第二、三、四个月。时间：2006-01-01—2006-02-28。 第三阶段（低频回访）：每月用电话进行回访。时间：2006-03-01—2006-12-31。 每次回访确定各系统的运行情况，对不正常的进行记录并及时修改。对修改后的程序或数据库可通过电子邮件传送或直接通过拔号、VPN进行传送。同时与我公司信息中心人员联系以确定修改后的程序或数据库得以更新，并与最终用户联系以确定错误是否得以纠正。最后在维护记录中记录本次回访的内容及结果。 在执行中如果某个阶段的发生较多的错误或问题就需要延长本阶段的回访时间，尤其是第一阶段。 回访工作由本项目组各人员执行。

- 项目资金

1、项目总资预算、项目资金的构成及使用范围 软件及实施资金：150万元 局域网络改造资金：30万元 增加及更换电脑资金：50万元 电脑外围设备资金：20万元 其它硬件改造资金：100万元 2、资金筹措计划 自筹资金：350万元

- 效益分析

| 预计项目实施后产生效益 | 项目完成后给企业新增经济效益（年度） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有形 效益 (万元) | 直接经济效益 | 销售收入 | 利润 | 税金 | 出口创汇 |
|  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 间接经济效益 | 降低成本 | 减少销售费用 | 减少平均库存余额 | 降低资金成本 |
|  |  |  | 150 | 50 | 500 | 50 |
|  | 无形效益 （可多选。 ■表示选中） |  | 企业管理系统效益 |  | 企业业务系统效益 |  |
|  |  |  | ■改善组织结构■改进管理方式 ■优化管理流程■提高人员素质 ■改进企业文化■提高决策水平 ■提高战略目标 |  | ■提高新产品开发能力■优化业务流程 ■提高市场响应速度 ■提高客户满意程度 ■增加市场份额 ■提高质量保证 ■降低成本水平 |  |
| 效益分析 借助信息化提升企业的创新能力，实现精益化管理，加强与上下游企业之间的协同，提升企业的核心竞争力。 通过ERP项目各模块的实施，梳理、优化了我公司的企业管理流程，衔接了各部门的数据，达到了企业数据共享，做到了企业数据流：规范、统一、交换、共享、处理、分析、保密、远程传递。方便、快捷地为企业决策提供资料、数据。 ERP管理软件投运后的整体效益，最显著的效益是降低库存，其次为降低成本。同时也降低了流动资金占用、提高决策水平和效益、缩短交货期、提高产品质量等。为企业不断追求最低的库存、最短的生产周期、最合理的资源利用、最高的生产率、最低的成本、准确的交货日期、最强的市场适应能力等目标，提供了强有力的工具。 同时，ERP软件也促进优化了企业管理流程。做到软件适应管理，管理优化软件的最佳结合。加大了管理的的执行力度，实现“企业管理行为以数字说话”的现代企业管理理念。 凭借ERP管理软件工具，提升了我企业未来发展变化的能力。 |  |  |  |  |  |  |

六、申报单位及单位概况与条件

重庆江北化肥有限公司是以天然气为原料的化肥生产企业，现有尿素10万吨、复合肥10万吨，尿素、复合肥均获得市名牌产品称号，“渝江”牌为重庆市驰名商标。公司现有员工644人，控股公司5家（重庆嘉陵玻璃纤维有限公司、重庆岁安包装制品公司、重庆市渝北区驰骋农资有限公司、渝江新创农化服务公司、四川腾龙纸业有限公司），总公司2005年销售收入2.2亿元，利润4400万元，上缴税收1000万元，资产负债率30%，正快速成长为一家集团化的，以肥为主、多各经营的企业。公司过去有丰富的MIS开发和应用经验，为进一步提升企业管理，满足公司快速发展的需要，公司决定实施ERP，并全面替代原有的MIS系统。 北京华夏新达软件股份有限公司是专注于流程型制造业的ERP管理软件开发商与服务商。公司总部位于中关村科技园区上地信息产业基地北区。多年来，华夏新达依托流程行业应用，融合先进管理方法和信息技术研发的“新世纪/ERP”，已成为国内流程行业信息化建设的首选ERP软件。公司地址：北京市海淀区上地东路1号盈创动力E座307。 华夏新达立足流程行业、研究流程行业、服务流程行业，为流程行业提供基于先进理念的咨询、实施、定制和培训服务，“新世纪/ERP软件研发、实施与服务体系”于2001年通过了最新的ISO9001:2000国际质量体系认证。专业化的定位和规范化的服务是ERP项目成功的重要保障。 以向用户交付适用、有特色、灵活的ERP软件系统为目标，华夏新达已经成功为众多大中型流程企业实施了ERP，提高了企业运营水平，创造了非常可观的经济效益。众多ERP项目的成功，坚定了企业更快、更深入地进行信息化建设的决心，华夏新达也因此成为广大流程企业值得信赖的合作伙伴。 新世纪/ERP软件2000年被原国家石化局推荐为“化工行业首选ERP”，多次获得“中国优秀软件产品”荣誉。2003年11月，华夏新达采用国际上最先进的Microsoft.NET技术，开发出了国内第一家基于.NET技术的新产品――新世纪/ERP.net。新世纪/ERP.net使企业基于Internet的远程应用和部署获得了最强大的支持，为企业迈向电子商务时代提供了充分保证。新世纪/ERP.net的智能客户端（Smart Client）技术实现了“动态加载”“松散耦合”“即需即装”等多项令人兴奋的特性，不仅确保了系统安全，而且使最富效率的软件运行机制得以完美达成，大大提高了系统的效能。 众多的项目积累和持续的工作创新，使华夏新达以客户需求为中心的服务体系日臻完善，从业务咨询到项目规划、从管理培训到项目实施，所有服务过程的科学、规范、严谨，使每一项目的成功都获得充分保证。经过华夏新达众多管理咨询顾问、流程行业专家和研发实施工程师的共同努力，逐渐形成特有的项目运作模式，即：“专家级的前期咨询＋成熟先进的产品平台＋深入全面的需求调研＋适当的流程优化＋量身定制的客户化开发＋全方位全程式的培训和服务”，这种运作模式保证了ERP项目的成功率、适用性和先进性，赢得了众多客户的满意和认可。 帮助客户成功并向客户学习是华夏新达成功的唯一秘密，这印证了“客户就是华夏新达最大的财富”这一价值观。 目前，华夏新达“新世纪/ERP”软件在最早的客户那里已经稳定运行了近10年，成为企业运转须臾不可或缺的“中枢神经”；华夏新达也从众多客户中不断汲取行业特性和需求，丰富软件平台和服务经验。客户群体的迅速增大，更使华夏新达感受到自身存在的价值。“一身系万家”，这使华夏新达既有足够的动力加快发展与创新的步伐，更有万分的压力使华夏新达保持对客户永远真诚。

七、项目主要成员情况表

姓名; 职务; 毕业学校; 专业; 从业经历. 李乾华; 副总经理; 大连理工大学; 企业管理; 企业管理17年、MIS开发十多个项目. 重庆大学; 工商管理（MBA）. 肖中均; 经理助理; 重庆大学; 工商管理（MBA）; 企业管理10年. 杨川; 西南大学; 计算机信息管理; 计算机管理10年. 吴鹏翎; 项目负责人; 厦门大学; 企业管理; 6年的企业管理； 6年的企业信息化领导工作. 柴娟伟; 项目经理; 天津大学; 计算机信息管理; 2年的企业业务工作 6年的企业ERP调研、设计、实施、项目管理工作. 天津工业大学; 工业外贸. 塔拉; 项目成员; 北京大学; 会计; 5年的企业ERP财务工作. 范明燕; 项目成员; 北京大学; 会计; 4年的企业ERP财务工作. 张忠森; 项目成员; 山东大学; 会计; 4年的企业ERP财务工作. 张恒; 项目成员; 山东大学; 会计; 4年的企业ERP财务工作.