## 09大修费
2009年度尿素系统检修费用统计表
序号 | 项 目 名 称 | 项目负责人 | 计划费用 | 金 额 （不含税价） | 安装费用 （不含税价） | 项目合同价 （含税价） | 合 计 （含税价）
1 | 下合成二段炉修复（含一段炉修复） | 邹国政 | 34 |  | 999.78 | 178814 | 179983.7426
2 | 下合成脱硫改造 | 李彬 | 20 | 100040.68 |  |  | 117047.5956
3 | 锅炉DCS改造 | 陈元 |  | 483522.52 |  |  | 565721.3484
4 | 下合成CO2吸收塔改造 | 杨富国 |  | 35805.12 |  |  | 41891.9904
5 | 下合成废锅给水泵更换 | 张朝红 |  | 44615.38 |  |  | 52199.9946
6 | 下合成氨合成节能改造 | 李彬 |  | 631637.98 |  |  | 739016.4366
7 | 锅炉给水泵更换 | 张朝红 |  | 51111.11 | 943.35 |  | 60903.7182
8 | 尿素氨冷器改造 | 杨富国 |  | 183393.07 |  |  | 214569.8919
9 | 更换上合成低变炉B触媒（未实施） | 李洪宾 |  | 0 |  |  | 0
10 | 更换4M16机氢四、五段冷却器 | 张朝红 | 18 | 138352.75 |  |  | 161872.7175
11 | 下合成二氨分增设超高效氨分离内件 | 李彬 | 10 | 59829.06 |  |  | 70000.0002
12 | 下合成膜分氢回收装置更换一支滤芯 | 李彬 | 25 | 179487.18 |  |  | 210000.0006
13 | 改造1#、2#、4#、5#循环水凉水塔 | 龚国伦 | 28 |  |  | 259000 | 259000
14 | 尿素合成塔更换塔盘 | 杨富国 | 35 | 320216.15 |  |  | 374652.8955
15 | 一分加热器清洗（含其它设备清洗） | 韩正国 | 11.5 |  | 1280.61 | 120000 | 121498.3137
16 | 更换水解回流冷凝器 | 胡贵玖 | 12 | 87419.49 |  |  | 102280.8033
17 | 增设真空废油回收处理机 | 张朝红 | 8 | 82051.28 |  |  | 95999.9976
18 | 购买LGCAB650冰机油分离器 | 张朝红 | 4 | 31623.93 |  |  | 36999.9981
19 | 锅炉脱硫系统增设旁流沉清池 | 李彬 | 30 |  |  | 424000 | 424000
20 | 增设无热吸附式仪表空气净化装置 | 陈元 | 8 | 59930.58 |  |  | 70118.7786
21 | 配电室部分高压屏改造 | 龚国伦 | 30 |  |  | 355000 | 355000
22 | 上合成循环机冰机循环水仪表控制改造 | 陈元 | 13 | 125599.3 |  |  | 146951.181
23 | 新增下合成贫富液换热器 | 李彬 |  | 43811.29 |  |  | 51259.2093
24 | 上合成分析仪表 | 陈元 |  | 103630.76 |  |  | 121247.9892
25 | 尿素流化床粉尘回收（上半年已实施） | 叶南江 |  |  |  |  | 0
26 | 2#、3#锅炉大修 | 邹国政 | 40 |  | 59497.14 | 718000 | 787611.6538
27 | 下合成3#冰机改造 | 张朝红 |  | 74017.81 |  |  | 86600.8377
28 | 污水处理装置系统扩能改造 | 李彬 |  |  | 187104.86 | 1740000 | 1958912.6862
29 | 机电仪领用维修费 |  |  | 1308102.77 |  |  | 1530480.2409
| 其中：机械维修费用（见附表） |  |  | 1053844.94 |  |  | 1232998.5798
| 电器维修费用 |  |  | 81803.08 |  |  | 95709.6036
| 仪表维修费用（见附表） |  |  | 172454.75 |  |  | 201772.0575
30 | 保温防腐 |  |  |  |  | 167408.35 | 167408.35
31 | 尿素车间领用费用（见附表） |  |  | 1006186.68 |  |  | 1177238.4156
32 | 大修基建费用 |  |  | 100480.96 |  |  | 117562.7232
33 | 配电室房盖 |  |  |  |  | 15000 | 15000
34 | 吊车费 |  |  |  |  | 29000 | 29000
合计（不含税） |  |  |  | 5250865.85 | 249825.74
含税价合计 |  |  |  | 6143513.0445 | 292296.1158 | 4006222.35 | 10442031.5103
说明：1、费用统计时间为2009年11月26日-2010年2月25日。
2、 未在年度检修预算内的项目有①锅炉和下合成给水泵是上半年改造项目，②锅炉脱硫系统旁流沉清池，③下合成贫富液换热器
④污水处理场扩建，⑤防腐保温，⑥大修基建费，⑦配电室房盖。七项费用合计2872114.56元。
3、年度大修项目实际费用为：10442031.51－2872114.56＝7569916.95元。比预计超资1069916.95元。
4、另有润滑油140465.98元（不含税），报废物资164382.37元（不含税），安全费16545.16元（不含税）未统计在大修费内。
5、污水处理场改造费1740000.00元中的土建费70万元为估计费用。
生产运行管理部
2010-04-10

## 尿素车间
2009年度检修尿素车间领用物资表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量(Kg) | 单价（元） | 不含税金额（元） | 含税金额（元）
1 | 一段转化触媒 | Z111-6YQ ∮16×9×3.5 | 2000 | 64.9573 | 129914.53 | 152000.0001
2 | 一段转化触媒 | CN-23 ∮12×12×2 | 1600 | 64.9573 | 103931.62 | 121599.9954
3 | 一段转化触媒 | CN-23 ∮16×9×3.5 | 1500 | 64.9573 | 97435.9 | 114000.003
4 | 一段转化触媒 | CN-23YQ ∮16×16×3.5 | 1700 | 64.9573 | 110427.35 | 129199.9995
5 | 二段转化触媒 | Z204 ∮19×19 | 4500 | 64.9573 | 292307.69 | 341999.9973
6 | 氧化锌脱硫剂 | TS-2 | 7000 | 18.632 | 130427.35 | 152599.9995
7 | 其它大修物资 | 主要含活性炭，锅炉、脱碳、污水场开车药剂等 |  |  | 141742.24 | 165838.4208
8 | 合计 |  |  |  | 1006186.68 | 1177238.4156

## 仪表
2009年度大修仪表专业材料费用表
序号 | 项目 | 材料名称 | 数量 | 金额 | 不含税价 | 含税价 | 备注
1 | 更换等压回收吸收塔压力调节阀 | 平衡笼式单座调节阀 | 1套 | 7008 | 7008 | 8199.36 | 大 修 单 独 立 项 项 目
2 | 更换工艺天然气压力调节阀 | 平衡笼式单座调节阀 | 1套 | 7606 | 7606 | 8899.02
3 | 新增下合成膜分返烧气放空 压力调节阀及切断阀 | 平衡笼式单座调节阀 | 1套 | 7606 | 18802 | 21998.34
|  | 气动切断球阀 | 1套 | 11196
4 | 新增锅炉蒸汽放空压力调节阀 | 平衡笼式单座调节阀 | 1套 | 19230 | 19312 | 22595.04
|  | 截止阀 | 1个 | 82
5 | 新增上合成氨中变补充蒸汽 流量装置 | 流量装置（孔板） | 1套 | 7600 | 16450 | 19246.5
|  | 差压变送器 | 1台 | 3931
|  | 压力变送器 | 1台 | 3247
|  | 三阀组 | 1个 | 300
|  | 截止阀 | 6个 | 492
|  | 屏蔽线 | 200米 | 880
6 | 新增上合成氨驰放气流量装置 | 流量装置（孔板） | 1套 | 5299 | 14577 | 17055.09 | 属 新 增 能 源 仪 表 项 目
|  | 差压变送器 | 1台 | 3931
|  | 压力变送器 | 1台 | 3675
|  | 三阀组 | 1个 | 300
|  | 截止阀 | 6个 | 492
|  | 屏蔽线 | 200米 | 880
7 | 新增3#锅炉蒸汽流量装置 | 流量装置（孔板） | 1套 | 8376 | 17654 | 20655.18
|  | 差压变送器 | 1台 | 3931
|  | 压力变送器 | 1台 | 3675
|  | 三阀组 | 1个 | 300
|  | 截止阀 | 6个 | 492
|  | 屏蔽线 | 200米 | 880
8 | 新增能源计量仪表 | 流量装置（孔板） | 1套 | 5598 | 33682 | 39407.94
|  | 流量装置（孔板） | 1套 | 7649
|  | 金属管浮子流量计 | 1台 | 7391
|  | 差压变送器 | 2台 | 7862
|  | 三阀组 | 2个 | 600
|  | 截止阀 | 8个 | 656
|  | 高灵敏全液封水表 | 2块 | 564
|  | 高灵敏全液封水表 | 1块 | 222
|  | 可拆卸螺翼干式水表 | 2块 | 940
|  | 屏蔽线 | 500米 | 2200
小计 |  |  |  |  | 135091 | 158056.47
其它大修物资 |  |  |  |  | 37363.75 | 43715.5875
合计 |  |  |  |  | 172454.75 | 201772.0575

## 维修
2009年度大修机械维修专业费用表
序号 | 项目 | 材料名称 | 数量 | 金额 | 不含税价 | 含税价 | 备注
1 | 生产HM机回水 视镜改造 |  |  |  | 8908.48 | 10422.9216 | 单 独 立 项 项 目
2 | 新增碳槽冷凝液槽 |  |  |  | 233074.94 | 272697.6798
3 | 尿塔出口改造 |  |  |  | 47621.45 | 55717.0965
4 | 给煤装置改造 |  |  |  | 30795.69 | 36030.9573
5 | 半贫液泵 |  |  |  | 11092.03 | 12977.6751
6 | 甲铵泵 |  |  |  | 39714.02 | 46465.4034
7 | 3#液氨泵 |  |  |  | 28625.65 | 33492.0105
小计 |  |  |  |  | 399832.26 | 467803.7442
其它大修物资 |  |  |  |  | 654012.68 | 765194.8356
合计 |  |  |  |  | 1053844.94 | 1232998.5798