## 封面
重庆市渝北区企业项目资金会计报表
(财政专项资金部分)
| 项目资金类别 | ： | 节能和循环经济专项
| 项目名称 | ： | 合成氨、尿素装置系统节能技术改造
| 业主单位名称 | ： | 重庆江北化肥有限公司 (公章)
| 法人机构代码 | ： | 20350088-1
| 法人代表 | ： | (签章)
| 项目负责人 | ： | (签章)
| 财务负责人 | ： | (签章)
| 填表人 | ： | 唐小莉 (签章)
| 联系电话 | ： | 67483102
| 报送日期 | ： | 2011.01.26
重庆市渝北区财政局印制

## 基本情况表
表1
项目单位基本情况表
编制单位：重庆江北化肥有限公司 |  | 填表时间：2011年01月11日
项 目 | 行次 | 数 量 | 备 注
一、内设机构情况（个） | 1 | 11
二、单位人员情况（人） | 2
（一）年末从业人员人数 | 3 | 796
（二）年末职工人数 | 4 | 789
其中：年末在岗职工人数 | 5 | 706
（三）全年平均职工人数 | 6 | 795
其中：全年平均在岗职工人数 | 7 | 719
（四）年末离休人数 | 8 | 0
（五）年末退休人数 | 9 | 381
（六）参加养老保险职工人数 | 10 | 785
（七）参加医疗保险职工人数 | 11 | 645
（八）参加失业保险职工人数 | 12 | 785
（九）本年新增就业岗位人数 | 13 | 34
其中：接受下岗再就业职工人数 | 14
接收水库移民人数 | 15
其中：本年接收水库移民人数 | 16
本年接收三峡库区移民人数 | 17
三、工资及福利情况（元） | 18
（一）全年应发工资总额 | 19 | 25572657.94
（二）全年实际发放工资总额 | 20 | 25572657.94
（三）计税工资总额 | 21
（四）本年提取的职工福利费 | 22
（五）本年支付的医药费 | 23 | 656745.95
四、产值（元） | 24
（一）增加值（按现行价格计算） | 25 | 0
（二）工业总产值（按现行价格计算） | 26 | 0
五、财政专项资金情况（元） | 27
（一）文件批复金额 | 28 | 300000
（二）当年实际已收到金额 | 29 | 300000
六、利税情况（元） | 30
（一）营业收入 | 31 | 329627137.59
（二）利润总额 | 32 | 12639051.99
（一）当年应交税金总额 | 33 | 3901004.4
（二）当年实际已交税金总额 | 34 | 1877373.08
七、科技投入支出情况（元） | 35
（一）当年企业科研投入金额 | 36
（二）当年科技支出合计 | 37
其中：购买新技术支出 | 38
科技人员人工支出 | 39
研究开发费用 | 40
研究开发性固定资产 | 41
其他科技支出费用 | 42
八、拥有的自主知识产权专利数量 | 43
其中：本年度新增专利数量 | 44
九、其他需要补充的数据 | 45
法人代表(签章): |  | 填表人:

## 资产负债表
表2
项目单位资产负债表
编制单位:重庆江北化肥有限公司 2010年12月31日 单位：元
项 目 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 项 目 | 行次 | 年初数 | 年末数
货币资金 | 1 | 113876795.94 | 79928692.54 | 短期借款 | 33 | 29400000 | 117400000
短期投资# | 2 |  |  | 应付票据 | 34 | 38643220 | 72389000
应收票据 | 3 |  | 200000 | 应付账款 | 35 | 23913729.99 | 31600408.14
应收利息 | 4 |  |  | 应付职工薪酬 | 36 | 1672776.65 | 887826.61
应收账款 | 5 | 4739167.14 | 17621238.67 | 其中：应付工资 | 37
其他应收款 | 6 | 85642199.64 | 185219050.21 | 应付福利费 | 38
预付账款 | 7 | 31071259.95 | 45099227.89 | 应付股利 | 39 | 5361545.5
交易性金融资产￥ | 8 |  |  | 应交税费 | 40 | -238442.47 | 1783248.78
存货 | 9 | 15937089.57 | 14884382.55 | 其他流动负债 | 41 | 56569842.21 | 50288257.6
其中：原材料 | 10 |  |  | 流动负债合计 | 42 | 155322671.88 | 274348741.13
库存商品（产成品） | 11 | 4460509.06 | 1531967.71 | 长期借款 | 43 | 49000000 | 31000000
其他流动资产 | 12 | 69634 | 0 | 应付债券 | 44
流动资产合计 | 13 | 251336146.24 | 342952591.86 | 预计负债 | 45
长期债权投资 | 14 |  |  | 其他非流动负债 | 46 |  | 9207.45
长期股权投资 | 15 | 99479134 | 125160634 | 非流动负债合计 | 47 | 49000000 | 31009207.45
投资性房地产￥ | 16 |  |  | 负 债 合 计 | 48 | 204322671.88 | 305357948.58
固定资产原价 | 17 | 218049516.15 | 249842331.47 | *少数股东权益 | 49
减：累计折旧 | 18 | 128730775.35 | 142524953.34 | 实收资本（股本） | 50 | 38617400 | 38617400
固定资产净值 | 19 | 89318740.8 | 107317378.13 | 国家资本 | 51
减：固定资产减值准备 | 20 |  |  | 集体资本 | 52 | 38617400 | 38617400
固定资产净额 | 21 |  |  | 法人资本 | 53
工程物资 | 22 |  |  | 个人资本 | 54
在建工程 | 23 | 28232080.6 |  | 外商资本 | 55
固定资产清理 | 24 |  |  | 资本公积 | 56 | 39544298.78 | 42938933
长期应收款￥ | 25 |  |  | 盈余公积 | 57 | 192994094.75 | 206871982.59
可供出售金融资产￥ | 26 |  |  | *#未确认的投资损失（以“-”号填列） | 58
无形资产 | 27 | 23185372.26 | 22625856.66 | 未分配利润 | 59 | 18219861.96 | 9059261.28
长期待摊费用（递延资产） | 28 | 2146853.47 | 1686813.43 | 外币报表折算差额* | 60
其他非流动资产 | 29 |  | 3102251.37 | 所有者权益小计 | 61 | 289375655.49 | 297487576.87
非流动资产合计 | 30 | 242362181.13 | 259892933.59 | 减：资产损失# | 62
| 31 |  |  | 所有者权益合计 | 63 | 289375655.49 | 297487576.87
资 产 总 计 | 32 | 493698327.37 | 602845525.45 | 负债和所有者权益总计 | 64 | 493698327.37 | 602845525.45
注：表中带*项目为合并会计报表专用；带#项目为执行企业会计制度等企业专用；带￥项目为执行新会计准则企业专用。

## 项目建设情况表
表3
项目建设情况表
编制单位:重庆江北化肥有限公司 金额单位：元
项 目 | 行次 | 项目计划预测数 | 当前实际完成数 | 备 注
一、项目规模状况 | 1
(一)项目总投资 | 2 | 116450000 | 80769910.35
其中：银行贷款 | 3 | 59300000 | 62000000
企业自有资金 | 4 | 57150000 | 18769910.35
申请财政补助资金 | 5 | 100000
申请财政贴息资金 | 6
其他筹集资金 | 7
（二）项目占地（平方米） | 8
（三）项目建设面积（平方米） | 9
10
二、项目投资总额 | 11 | 116450000 | 80769910.35
（一）土地购建投入 | 12
（二）项目可研施工设计投入 | 13
（三）基础建设投入 | 14 | 2200000 | 3346407.58
（四）房屋（车间）建设投入 | 15
（五）房屋装饰投入 | 16
（六）设备购置投入 | 17 | 48820000 | 39407026.11
（七）投产调试投入 | 18
（八）其他投入 | 19 | 45430000 | 38016476.66
20
三、项目完成后效益情况 | 21
（一）项目完工实现年增加值 | 22
（二）项目完工实现年产值 | 23
（三）项目完工实现收入 | 24 | 224580000 | 168451773.83
（四）项目完工实现年利润总额 | 25 | 48540000 | 5139469.09
（五）项目完工实现年税金总额 | 26 | 12140000 | 3206577.79
（六）社会受益人数（人） | 27 | 1500 | 1500
其中：移民受益人数（人） | 28
其中：三峡库区移民受益数（人） | 29
（七）新增就业岗位 | 30 | 100 | 34
其中：接收移民就业人数（人） | 31
其中：接收三峡库区移民数（人） | 32
（八）其他效益 | 33
34
四、补充指标 | 35
（一）本年项目贷款利息支付情况 | 36 | 2300000
（二）财政批复补助资金到位情况 | 37 | 100000 | 2600000
（三）财政批复贴息资金到位情况 | 38
39
40
填表时间：2011年01月11日

## 项目投资明细清单
表4
项目投资明细表
编制单位:重庆江北化肥有限公司 | [5 empty] | 金额单位：元
项目投资时间 | 项目建设内容 | 行次 | 预计投入数 | 实际投入数 | 会计记账凭证号 | 备 注
2009.01-12 | 下合成二段炉修复 | 1 |  | 999.78 | 1月转79#
2009.01-12 | 下合成脱硫改造 | 2 |  | 10477.93 | 1月转79#2月转52#
2009.01-12 | 锅炉DCS系统 | 3 |  | 63607.09 | 1月转79#2月转52#3月转62#4月转63#
2009.01-12 | 下合成废锅给水泵更换 | 4 |  | 51111.11 | 1月转79#
2009.01-12 | 锅炉给水泵更换 | 5 |  | 943.35 | 1月转79#
2009.01-12 | 下合成co2吸收塔改造 | 6
2009.01-12 | 8#凉水塔改造 | 7
2009.01-12 | 下合成氨合成节能改造 | 8 |  | 127323.13 | 1月转79#2月转52#3月转62#
2009.01-12 | 上合成分析仪表 | 9
2009.01-12 | 尿素流化床粉尘回收 | 10
2009.01-12 | 尿素氨冷器改造 | 11 |  | 28328.96 | 1月转79#
2009.01-12 | 新增下合成贫富液换热器 | 12 |  | 39058.65 | 1月转79#2月转52#
2009.01-12 | 污水处理项目 | 13
2009.01-12 | 污水处理场土建 | 14 |  | 535042.74 | 2月银18#
2009.01-12 | 污水处理场设备 | 15 |  | 20999.8 | 3月转62#4月转98#
2009.01-12 | 污水处理场电气 | 16 |  | 53331.13 | 1月转79#2月转52#3月转62#
2009.01-12 | 下合成3#冰机改造 | 17 |  | 6584.39 | 2月转52#
2009.01-12 | 4M16压缩机氢四、五段冷却器更换 | 18 |  | 138465.91 | 1月转79#2月转52#3月转62#
2009.01-12 | 增设真空滤油机 | 19 |  | 82051.28 | 2月转52#
2009.01-12 | 下合成1#2#4#5#凉水塔改造 | 20 |  | 33897.89 | 1月转79#
2009.01-12 | 尿素合成塔塔盘 | 21 |  | 320216.15 | 1月转79#3月转62#
2009.01-12 | 尿素水解回流冷凝器 | 22 |  | 87003.9 | 1月转79#
2009.01-12 | 2#3#锅炉大修 | 23 |  | 59497.14 | 1月转79#2月转52#3月转62#
2009.01-12 | 下合成二氨分改造为高效分离器 | 24 |  | 300 | 1月银33#
2009.01-12 | 下合成氢回收膜更换 | 25 |  | 179487.18 | 1月转79#
2009.01-12 | 无热吸附式空气干燥器 | 26 |  | 59930.58 | 1月转79#2月转52#
2009.01-12 | 一分加热器等设备清洗 | 27 |  | 1446.85 | 1月转79#
2009.01-12 | 上合成DOS扩展 | 28 |  | 70441.74 | 2月转52#
2009.01-12 | 节能工程管理 | 29 |  | 84203.13 | 1月转79#3月转7#
2010年以前 |  | 30 |  | 78715160.54
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
本页合计 |  | 42 |  | 80769910.35
填表时间：2011年01月11日