重庆江北化肥有限公司

关于合成氨/尿素装置系统节能技改项目

情况说明

一、企业概况

重庆江北化肥有限公司（以下简称我公司）始建于一九六九年，是一家主营业务为化肥研制、生产和经营的有限责任公司。我公司注册资本3861万元。我公司合成氨生产能力10万吨／年，尿素生产能力15万吨／年，高浓度尿基复合肥生产能力15万吨／年。我公司生产控制和经营管理等主要业务全面实现计算机网络化管理，处于同行业领先水平。我公司在岗员工647人，其中专业技术人员16３人，高中级专业技术人员20人。

二、主要建设内容

1、合成氨工段

采用换热式双一段并联天然气连续转化、节能型MDEA脱碳、节能型机泵、节能型氨合成塔流程和内件、高效换热器和冷却器、DCS自控技术等节能技术和设备改造合成氨工段转化工序、中低甲工序、脱碳工序、压缩工序、氨合成工序（包括循环机、冰机、蒸发式冷凝器等）、电气系统和自控系统。

2、尿素工段

采用节能型机泵、节能型尿素生产流程、节能型尿素合成塔内件、节能型分离和换热设备、高效造粒塔等节能技术和设备改造尿素工段二氧化碳工序、泵房工序、尿素合成工序、分解吸收工序、蒸发造粒工序。

3、公用工程工段

改造天然气输送管道，以减少阻力损失，降低输送能耗。

采用循环流化床技术和DCS集散控制技术，并集成其它先进技术，改造现有燃煤锅炉房系统，提高锅炉房整体运行效率。

采用高效喷雾冷却等节能技术和设备，改造循环水工序。

采用反渗透膜分离技术等节能环保技术和设备，改造脱盐水工序。

更新淘汰低效电动机及高耗电设备;推广变频调速等技术，提高电机系统效率；推广软启动装置、无功补偿装置、计算机自动控制系统等技术，优化电机系统的运行和控制，实现系统经济运行。

采用节能环保技术和设备，改造公司生产废水回收利用系统。

三、投资估算和资金筹措

项目估算总投资11645万元，其中企业自筹3494.3万元，银行贷款8151万元。截止2009年12月底，工程实际投资7871.5万元，其中2008年实际投资6507.28万元，2009年度实际投资1364.23万元。

四、项目建设目标和经济效益

年节约天然气1150万方，电1800万度，煤9700吨，液氨6000吨，水98万吨，总节能量达29897吨标准煤。企业万元产值能耗4.0吨标准煤，比项目实施前降低33%。合成氨单耗降低12%，尿素单耗降低17%。

项目全部完成后，年均税后净利润2990万元。项目投资回收期（静态）5.13年（税后资本金）。由于本建设项目是通过技术改造，降低单位产品的消耗，而装置改造后其产能并不扩大，所以项目新增销售收入几乎没有。

五、工期安排

工期计划为2008年1月至2009年12月。2009年2月底，本项目基本按照原计划进度进行，已经完成了可研、备案、设计、部分物资采购、部分土建、部分安装以及环境评价、安全评价等近半工作， 2009年8月上旬工程全面并管含接，2008年9月中下旬工程试运行，预计2010年1月全面达产达标、并完成考核验收。

重庆江北化肥有限公司

二〇一〇年一月一十一日