代码

密级

重庆江北化肥有限公司文件

重江化[2010]94号

重庆江北化肥有限公司

工程项目管理办法

（试行）

第一章  总则

第一条  为了加强工程项目管理，提高工作质量和经济效益，促进技术进步和企业发展，结合企业集团管控需要，制定本办法。

第二条  本办法所称的工程项目（以下简称项目），是指重庆江北化肥有限公司（以下简称集团）的大型检修、新增或更换设备、技术改造、新技术或新产品研发、新生产装置建设、管理系统和软件建设或升级等投资2万元以上的各种项目的总称。各子分公司2万元以内的投资，由各子分公司自行负责。

第三条  本办法适用于集团各部室、化肥分公司、映天辉公司的项目管理；集团研究决定纳入的和子分公司申请集团研究同意纳入的其他子分公司的项目管理也适用于本办法。

第四条  集团对项目实行集中决策、分级管理、强化监管、严格考核的原则。各子分公司投资2万元以上5万元以内的生产性项目实行备案制管理，作为子分公司项目进行管理；其它项目实行审批制管理，纳入集团项目管理范围。

第五条  技术开发部负责项目管理，各子分公司和各部室或项目领导小组负责项目实施，供应物流部负责设备材料供应，财务计划部负责资金筹措管理，办公室负责工作绩效考核，人力资源部负责考核奖惩兑现。

第二章  项目申报

第六条  一般项目由集团各子分公司和各部室员工向各子分公司和各部室提出项目建议，或由各子分公司和各部门直接提出项目建议，经各子分公司领导和各部室分管领导审查同意后，送技术开发部项目管理人员校核，报技术开发部部长审核。

第七条  新产品开发、新生产装置建设和集团直接提出的重要和重大项目由技术开发部代表集团直接申报。

第八条  对于部分重要、紧急项目和各子分公司大修项目，各子分公司领导和各部室分管领导可按投资情况直接请示集团总经理或提交集团总经理办公会研究。如研究同意，再补充执行项目申报审批程序。

第九条  申报项目时，需提交以下资料：

1、项目的必要性、紧迫性和可行性；

2、项目内容、技术方案、设计指标、设备材料、投资预算、工程效益、工期安排、建议实施部门和责任人员；

3、项目申报审批或备案标准表格。

第十条  一般项目原则上由各子分公司和各部室收集、整理、修改后于每年年初集中申报。部分重要、紧急项目和各子分公司大修项目可临时申报。

第十一条  在项目申报审批过程中，应严格执行集团OA系统项目申报审批程序，同时传递项目申报审批标准表格。

第三章  项目审批

第十二条  技术开发部部长审核不同意的，注明理由，终止审批。审核同意的，按投资情况报相关领导和机构审批。

第十三条  投资2万元以上5万元以内的项目，由集团项目分管领导审批；审批不同意的，注明理由，终止审批；审批同意的，报集团总经理审批。集团总经理审批不同意的，注明理由，终止审批；审批同意的，即进入实施阶段。

第十四条  投资5万元以上的项目，由技术开发部部长签署提示意见，由各子分公司领导和各部室分管领导提交集团总经理办公会研究。总经理办公会研究前，集团项目分管领导暂时中止审批。总经理办公会研究不同意的，由集团项目分管领导终止审批；研究同意的，由集团项目分管领导和总经理完善审批意见后进入实施阶段。对于部分投资巨大和特别重要的项目，由总经理办公会提交董事会甚至股东代表大会审议。

第十五条  对于同意实施的项目，决策领导或机构应参考申报部门建议，确定项目负责人、责任部门、参与人员、安全环保要求、质量标准、工程效果、工程期限、投资预算等工作要求和考核指标。

第十六条  项目审批完毕签订项目责任书或项目备案表后，由技术开发部项目管理人员及时转告各项目负责人、责任部门、供应物流部、财务计划部、办公室、人力资源部等部门，以便及时履行各自职责。

第四章  项目实施

第十七条  各子分公司投资2万元以上5万元以内的生产性项目，由技术开发部编制备案表，由各子分公司按备案表要求自行组织实施，实行备案制管理。其它项目由技术开发部项目管理人员根据决策领导和机构意见，制定项目责任书，公司代表和项目负责人签字后生效；按照审批制管理，项目责任书将作为项目考核依据。

第十八条  一般项目按各子分公司领导和各部门分管领导的建议确目负责人、责任部门和参与人员；部分重大和重要项目原则上由集团研究成立项目领导小组，确定责任部门和参与人员，加强组织领导和项目管理。

第十九条  技术开发部项目管理人员负责在集团公司ERP财务总帐中对项目进行立项。

项目参与人员应将工程物资实事求是地领用和归集到相应项目中。项目负责人应认真核实，财务计划部应严格审查物资领用和归集情况。

第二十条  项目负责人全面负责和参与项目管理，特别是对项目的效果、安全、质量、工期、投资等方面负主要责任。

第五章  项目监督

第二十一条  在项目实施过程中，技术方案、设计指标、设备材料、投资预算、工程期限等工程指标发生较大变化的，项目负责人应及时向各子分公司领导和各部室分管领导报告；重大问题应及时向集团总经理甚至总经理办公会请示，经批准后更改。技术开发部项目管理人员根据批准意见调整工程指标。

第二十二条  在项目实施过程中，发生安全、环保、质量事故的，项目负责人应及时向各职能部门、子分公司领导和技术开发部报告，较大事故及时向分管领导和集团总经理报告。

第二十三条  各职能部门、子分公司领导和技术开发部应根据工作职责定时和不定时检查项目安全、环保、质量、投资和进展等情况，指导解决各种问题，制止违章违纪行为。

第二十四条  对于实行备案制管理的项目和大修项目，由各子分公司负责进行监督管理。

第六章  项目验收

第二十五条  项目装置试运行正常达到验收条件后，由项目负责人提出验收申请，由子分公司领导或各部室分管领导或工程领导小组审查；审查同意后，送技术开发部项目管理人员校核，报技术开发部部长审核。各子分公司大修项目由集团总经理办公会组织验收。

第二十六条  技术开发部部长审核同意后，由子分公司领导或部门分管领导或项目领导小组负责人任组长，组成项目验收考核小组，小组成员包括技术开发部、供应物流部、财务计划部、办公室、人力资源部、项目子分公司各部门、项目责任部门的相关领导和人员，项目验收考核小组由技术开发部项目管理人员负责召集。验收考核工作完成前，集团项目分管领导暂时中止验收审批。

第二十七条  对于部分重要、重大项目和各子分公司大修项目，根据具体情况，由技术开发部部长请示总经理指定或提交总经理办公会甚至董事会研究确定验收考核小组组长、成员单位和组成人员。

对于实行备案制管理的项目，由各子分公司自行组织验收。

第二十八条  申请验收时，需提交以下资料：

1、、项目实施情况总结、资金使用情况说明、运行效果评价；

2、项目安全、环保、质量、工期等考核指标完成情况；

3、档案资料收集、整理和归档情况；

3、项目验收考核标准表格。

第二十九条  项目验收考核小组长组织验收人员对工程进行现场查验和会议讨论，研究确定项目是否合格。对于验收不合格的项目，可以整改的，提出整改要求，整改合格后重新申请验收；不能整改的，验收结论为不合格，由组长签署验收意见和考核建议，小组成员签字，报集团项目分管领导和总经理审批。对于验收合格的项目，由组长签署验收意见和考核建议，小组成员签字，报集团项目分管领导和总经理审批。

第三十条  一般项目原则上由各子分公司和各部室收集、整理、修改后于每年年底集中申请验收。部分重大项目、工期跨年度项目和各子分公司大修项目可临时申请验收。

第三十一条  在项目申报审批过程中，应严格执行集团OA系统项目验收考核程序，同时传递项目验收考核标准表格。

第七章  工作考核

第三十二条  项目验收考核结果总体分为合格和不合格两类。其中合格分为优、良、中、合格四个等级。

第三十三条  凡出现以下情况之一的，验收为不合格：

1、发生较大安全、环保、质量事故的；

2、项目装置运行质量差、投资效益差的；

3、资金预决算差距太大特别是超资较多的；

4、工期滞后特别是影响生产进度的；

5、达到验收条件长期不申请验收的；

6、档案资料不齐或不能及时归档的。

第三十四条  项目验收小组根据项目实施情况，集体研究确定项目验收结论和类别等级评定，并提出考核奖惩建议，报集团项目分管领导审批。

第三十五条  集团项目分管领导审批不同意，注明理由，驳回申请；审批同意的，审查验收结论和奖惩意见，报集团总经理审批。集团总经理审批不同意的，注明理由，驳回申请；审批同意的，审批验收结论和奖惩意见，转技术开发部公示结果，联系办公室和人力资源部分别执行绩效和奖惩考核，项目终止。

第三十六条  集团项目分管领导可在请示集团总经理同意的情况下，将项目验收结论和考核建议，分批集中地提交总经理办公会研究审批。各子分公司大修项目由集团总经理办公会对各子分公司总经理进行责任制考核。

第三十七条  实行备案制管理的项目，由各子分公司自行负责组织考核和奖惩。将验收考核结论报技术开发部备案。

第八章  附则

第三十八条  本办法从二〇一〇年十一月五日起实施。公司原《项目责任制管理暂行办法》（重江化 [2007]27号）和原投资规划部《关于规范项目管理报送程序的通知》同时作废。

第三十九条  本办法由技术开发部负责解释和修订。

第四十条  本办法包括以下附件：

1、项目申报审批程序文件；

2、项目申报审批（备案）表；

3、项目预算表；

4、项目责任书；

5、项目验收考核程序文件；

6、项目验收申请（备案）表；

7、项目决算表；

8、项目验收考核表。

重庆江北化肥有限公司

二〇一〇年十一月五日